## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 |  | 1주차(2021.07.05) | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [5 empty] | 8월
[5 empty] | 일 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
총진척율 | bar: 0 to 8월 8
주당진척율 | bar: 0 to 8월 8
WCD000000 | coDream |  |  |  | 0%
WCD000001 | 준비 |  |  | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 6
WCD000002 |  | 기획 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 6
WCD000003 |  | 기획서작성 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 6
WCD000004 |  | 수정 및 승인 |  |  | 0%
WCD000005 | 계획 |  |  | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 6 to 1주차(2021.07.05) 7; 2주차 15 to 2주차 16
WCD000006 |  | WBS작성 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 7
WCD000007 |  | 프로젝트 계획서 작성 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 6 to 1주차(2021.07.05) 7
WCD000008 |  | 수정 및 승인 |  |  | 0%
WCD000009 |  | 전체 시나리오 맵 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000010 |  | 회원가입 시스템 시나리오 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000011 |  | 강사등록 시스템 시나리오 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000012 |  | 강의개설 시스템 시나리오 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000013 |  | 강의관리 시스템 시나리오 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000014 |  | 결제 시스템 시나리오 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000015 |  | 정적게시판 시나리오 작성 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000016 |  | 통합 및 승인 |  |  | 0%
WCD000017 | 요구분석 |  |  | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 7
WCD000018 |  | 마인드 맵 작성 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 6
WCD000019 |  | 요구사항 분석 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 6
WCD000020 |  | 유스케이스 작성 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 5 to 1주차(2021.07.05) 7
WCD000021 |  | FBS 작성 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 6 to 1주차(2021.07.05) 7
WCD000022 |  | 수정 및 승인 |  |  | 0%
WCD000023 | 설계 |  |  | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 7 to 1주차(2021.07.05) 9; 2주차 15 to 2주차 16
WCD000024 |  | UX 설계 |  |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000025 |  |  | UX 프레임웍 설계(와이어프레임 작성) |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000026 |  |  | 프로토타입 작성 계획 수립 |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000027 |  |  | 프로토타입 작성 (UX 의사결정용) |  | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000028 |  |  | 리뷰 및 승인 |  | 0%
WCD000029 |  | DB 설계 |  | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 1주차(2021.07.05) 9
WCD000030 |  |  | 테이블 정의서 작성 | bar: 1주차(2021.07.05) 8
WCD000031 |  |  | 논리 ERD 작성 | bar: 1주차(2021.07.05) 8
WCD000032 |  |  | DB 구축 | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 1주차(2021.07.05) 9
WCD000033 |  | 스프링 구조 설계 |  | 이규호 | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000034 |  |  | 스프링 기본 템플릿 셋팅 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000035 |  |  | 스프링 시큐리티 셋팅 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000036 |  |  | 공통 모듈 설계 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000037 |  | 개발환경구축 |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 7 to 1주차(2021.07.05) 9; 2주차 15 to 2주차 16
WCD000038 |  |  | 개발 도구 설치 및 교육 | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 7 to 1주차(2021.07.05) 9
WCD000039 |  |  | 소스 코드 관리/ 통합 빌드 환경 구축 | 이규호 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 1주차(2021.07.05) 9
WCD000040 |  |  | 개발 서버(WAS, DB) 구성 | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 1주차(2021.07.05) 9
WCD000041 |  |  | 이슈관리/버그추척 환경 구축 | 전체 | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 1주차(2021.07.05) 9
WCD000042 |  |  | 형상관리 서버 구축 | 백성진 | 0% | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000043 |  |  | 수정 및 보고 |  | 0%
WCD000044 | 공통 기능 구현 |  |  |  | 0% | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 2주차 16; 3주차 21 to 3주차 23
WCD000045 |  | 로그인 API |  | 이규호 | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 2주차 12
WCD000046 |  | 시큐리티 |  | 이규호 | bar: 2주차 12 to 2주차 15
WCD000047 |  | 이메일 알림 서비스 |  | 김송주 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000048 |  | 카카오 지도 API |  | 김송주 | bar: 1주차(2021.07.05) 9 to 1주차(2021.07.05) 10
WCD000049 |  | 도로명주소 API |  | 김송주 | bar: 1주차(2021.07.05) 10 to 2주차 13
WCD000050 |  | Google Charts API |  | 김송주 | bar: 1주차(2021.07.05) 10
WCD000051 |  | jsTree |  | 김송주 | bar: 2주차 12
WCD000052 |  | QR 이미지 생성기 |  | 김송주 | bar: 1주차(2021.07.05) 9
WCD000056 |  | 네이버 에디터 |  | 백성진 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
WCD000057 |  | 파일 모듈 |  | 이규호 | bar: 3주차 21 to 3주차 22
WCD000058 |  | 카카오페이 결제 모듈 |  | 백성진 | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 2주차 15
WCD000059 |  |  | 상품 결제 | bar: 1주차(2021.07.05) 8 to 2주차 13
WCD000060 |  |  | 상품 취소 | bar: 2주차 13 to 2주차 15
WCD000061 |  | Google reCAPTCHA |  | 김송주 | bar: 2주차 14
WCD000062 | 개별 기능 구현 |  |  |  | 0%
WCD000063 |  | 회원관리 구현 |  | 이규호 | 0%
WCD000064 |  |  | 회원 가입 구현 | 이규호 | 0% | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000065 |  |  | 로그인 구현 | 이규호 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000066 |  |  | 회원 조회 구현 | 이규호 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000067 |  |  | 회원 정지 구현 | 이규호 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000068 |  |  | 회원 정보 수정 구현 | 이규호 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000069 |  |  | 권한 추가 | 이규호 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000070 |  |  | 권한 삭제 | 이규호 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000071 |  | 강사 관리 구현 |  |  | 0%
WCD000072 |  |  | 강사신청 등록 | 이규호 | bar: 3주차 20 to 3주차 21
WCD000073 |  |  | 강사신청 조회 | 이규호 | 0% | bar: 3주차 20 to 3주차 21
WCD000074 |  |  | 강사신청 상세조회 | 이규호 | bar: 3주차 20 to 3주차 21
WCD000075 |  |  | 강사신청 상태변경 | 이규호 | bar: 3주차 20 to 3주차 21
WCD000076 |  | 자료 관리 구현
WCD000077 |  |  | 자료 업로드 구현 | 이규호 | bar: 3주차 22
WCD000078 |  |  | 자료 다운로드 구현 | 이규호 | bar: 3주차 22
WCD000079 |  |  | 자료 조회 구현 | 이규호 | bar: 3주차 22
WCD000080 |  |  | 자료 미리보기 구현 | 이규호 | bar: 4주차 26
WCD000081 |  | 강의 개설 구현
WCD000082 |  |  | 강의 개설 | 김송주 | bar: 3주차 20 to 3주차 22
WCD000083 |  |  | 신규 해시 등록 | 김송주 | bar: 3주차 20 to 3주차 22
WCD000084 |  |  | 해시태그 검색 | 김송주 | bar: 3주차 22
WCD000085 |  |  | 해시태그별 강의 조회 | 김송주 | bar: 3주차 23; 4주차 26
WCD000086 |  |  | 강의 해시 조회 | 김송주 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000087 |  |  | 강의 해시 등록 | 김송주 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000088 |  |  | 강의 전체 조회 | 김송주 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000089 |  |  | 강의 상세 조회 | 김송주 | bar: 3주차 23; 4주차 26 to 4주차 29
WCD000090 |  |  | 수강 신청 | 김송주 | bar: 3주차 23
WCD000091 |  |  | 이메일 알림 서비스 | 김송주 | bar: 4주차 28
WCD000092 |  | 강의 관리 구현
WCD000093 |  |  | 출결 입력 | 김송주 | bar: 8월 3 to 8월 5
WCD000094 |  |  | 출결 조회 | 김송주 | bar: 8월 3 to 8월 5
WCD000095 |  |  | 필기 전체 조회 | 김송주 | bar: 8월 3 to 8월 4
WCD000096 |  |  | 필기 상세 조회 | 김송주 | bar: 8월 3 to 8월 4
WCD000097 |  |  | 필기 자료 등록 | 김송주 | bar: 8월 4
WCD000098 |  |  | 강의 자료 등록 | 김송주 | bar: 8월 4
WCD000099 |  |  | 강의 자료 전체 조회 | 김송주 | bar: 8월 4
WCD000100 |  |  | 강의 자료 상세 조회 | 김송주 | bar: 8월 4
WCD000102 |  |  | 수강생 조회 | 김송주 | bar: 4주차 30; 8월 5
WCD000103 |  | 결제 관리 구현
WCD000104 |  |  | 상품 결제 결과 저장 | 백성진 | bar: 3주차 22 to 3주차 23
WCD000105 |  |  | 상품 취소 | 백성진 | bar: 4주차 27 to 4주차 28
WCD000106 |  |  | 쿠폰 등록 | 백성진 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000107 |  |  | 쿠폰 지급 | 백성진 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000108 |  |  | 쿠폰 조회 | 백성진 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
WCD000109 |  |  | 쿠폰 적용 | 백성진 | bar: 3주차 21 to 3주차 22
WCD000110 |  | 정적 게시판 구현
WCD000111 |  |  | 문의 작성 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000112 |  |  | 문의 수정 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000113 |  |  | 문의 삭제 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000114 |  |  | 문의 전체 조회 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000115 |  |  | 문의 상세 조회 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000116 |  |  | 문의 답변 등록 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000117 |  |  | 마이페이지 조회 | 백성진 | bar: 4주차 26
WCD000118 |  |  | 강의중인 강의 조회 | 백성진 | bar: 4주차 28 to 4주차 29
WCD000119 |  |  | 수강중인 강의 조회 | 백성진 | bar: 4주차 28 to 4주차 29
WCD000120 | 서비스 구현(세부 화면 UI) |  |  |  | 0%
WCD000121 |  | 공통 CSS 설계(헤더, 푸터) | bar: 4주차 29 to 4주차 30; 8월 2 to 8월 5
WCD000122 |  |  | 헤더, 푸터 | 공통
WCD000123 |  |  | 네비게이션바, 컨텐츠 위치 | 공통
WCD000124 |  |  | 공통 모듈
WCD000125 |  | 화면별 CSS 구현 |  | 공통
WCD000126 |  |  | 예정
WCD000127 |  |  | 예정
WCD000128 |  |  | 예정
WCD000129 | 테스트 |  |  |  | 0%
WCD000130 |  | 시나리오 테스트 |  | 공통 | 0% | bar: 4주차 28 to 4주차 29
WCD000131 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  | 공통 | 0% | bar: 2주차 16; 3주차 23
WCD000132 |  | 통합 서비스 테스트 |  | 공통 | 0% | bar: 4주차 27 to 4주차 29
WCD000133 |  | 보완 |  | 공통 | 0%
WCD000134 | 발표 PPT 작성 |  |  |  | 0% | bar: 8월 2 to 8월 4
WCD000135 |  | 보완 |  | 개별 | 0% | bar: 8월 4 to 8월 5
WCD000136 | 종료보고 |  |  | 공통 | bar: 8월 5
실제로 적용할 수 있게 절차를 정리해옴
API 모듈화 목록
| 회원 |  | 로그인API | 이규호
| 강의 |  | 알림 SMS (스케쥴링) | 김송주
| 강의 |  | 지도 API | 김송주
| 강의 |  | chart API | 김송주
| 강의 |  | 관심도 매핑 알고리즘 / 검색 | 김송주
| 강의 |  | jsTree / DB PIVOT 쿼리 | 김송주
| 결제 |  | 결제 API | 백성진
| 수강 |  | QR | 김송주
| 자료 |  | PDF변환 | 이규호
| 자료 |  | 이미지 스냅샷 | 이규호
| 자료 |  | 문서 미리보기(Booklet.js) | 이규호
| 게시판 |  | 에디터 | 백성진